УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №11

___________Г.А. Крамскова

Приказ № 39 от 14 января 2025 года

ПЛАН РАБОТЫ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Ростова-на-Дону «Детский сад№ 11» (наименование ДОО)

в статусе сетевой инновационной площадки Всероссийского эколого - туристического

образовательного проекта «Природа России»

с января 2025 по июнь 2029 гг

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проект приказа о создании рабочей группы сетевой инновационной площадки ДОО | Январь 2025 |  | Руководитель ДОО Крамскова Г.А | Приказ по ДОО о создании рабочей группы |
| 1.2. | Формирование плана работы сетевой инновационной площадки ДОО | Январь 2025 |  | ст. воспитатель Мамедова О.А | План работы сетевой площадки ДОО на год |
| 1.3. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой площадки (при необходимости) | В течение всего периода Проекта |  | Заведующий ДОО Крамскова Г.А. | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4. | Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Творческая группа | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование ценностного отношения к природе и уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям в интеграции проектной, экспериментальной и игровой деятельности» в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения курсов Института | Мамедова О.А Глинская А.А | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2. | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по тематике образовательного проекта: формирование у детей дошкольного возраста целостного взгляда на природу и место человека в ней, представления о богатстве природного мира в разных регионах России. | Расписание семинаров (дистанционно) Института | ФИО педагогов | Руководитель ДОО Крамскова Г.А. | График участия членов рабочей группы, согласно расписания |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1. | Пополнение методической библиотеки ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2. | Создание электронных ресурсов информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.3. | Формирование банка диагностических методик по оценке эффективности реализации Проекта в образовательном процессе. |  | Творческая группа | Педагог-психолог Алеева В.В. | Электронный банк диагностических методик на сайте Института |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение РППС оборудованием и пособиями для реализации Проекта: - игровой комплект «Путешествие по России утки Руси» - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта. | На первом этапе Проекта |  | Руководитель ДОО Крамскова Г.А. | Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2. | Создание целостного образовательного пространства в групповом или специально выделенном помещении для формирования у детей целостного взгляда на природу, представлений о богатстве природного мира в разных регионах России. | На первом этапе Проекта | Творческая группа | Воспитатели ДОО Галан С.А. Казахецян Н.Н. Федосова А.А., Калашникова Е.Н., Черевко П.Н. Сыроватская Н.В. Сидоренко Н.Г. | Оснащенность образовательного пространства |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Координационные совещания инновационной группы Проекта | Ежеквартально | Творческая группа | ст. воспитатель Мамедова О.А | Протоколы заседаний |
| 2. | Организация образовательного процесса с использованием технологий методического пособия (автор О.А. Скоролупова) | Январь 2025 - июнь 2029 | Педагогический коллектив | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты ОД |
| 3. | Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям темы Проекта (с возможностью привлечения детей, родителей, волонтёров). | Согласно плану проведения мероприятий |  | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 4. | Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагоги Творческая группа | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5. | Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у детей экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры в соответствии с ФОП ДО. | Ежегодно (июнь) | Творческая группа | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 6. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др. |
| 7. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май - июнь 2029 | Творческая группа | Руководитель ДОО, ст. воспитатель Мамедова О.А. Глинская А.А. | Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции |
| - Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Творческая группа | Координатор проекта от Организации | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 2. | Создание и поддержка Интернет-ресурса, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | ст. воспитатель Мамедова О.А. методист Глинская А.А. | Ссылка на информацию |